## прил 1 Кострома
Утвержден распоряжением начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
от "29" августа 2025 года № 01-17/177
Таблица 1
Краткосрочный план реализации в 2026-2028 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Кострома, на 2014-2043 годы
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории городского округа город Кострома в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость вида капитального ремонта на ед. изм. | Реквизиты документа о принятом решении общим собранием собственников помещений или решения органа местного самоуправления |  | Статус объекта культурного наследия (ОКН) | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: | [5 empty] | номер | дата
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по городскому округу город Кострома | [6 empty] | 62600.58 | 59355.9 | 57039.15 | 2226 | 321015208.9753 | 0 | 0 | 0 | 321015208.9753
2026
ИТОГО по городскому округу город Кострома |  | X | X | X | X | X | 9659.1 | 8334.5 | 7640.5 | 323 | 57135061.016 | 0 | 0 | 0 | 57135061.016 | X | X | X | X | X | X
Счет регионального оператора |  | X | X | X | X | X | 9659.1 | 8334.5 | 7640.5 | 323 | 57135061.016 | 0 | 0 | 0 | 57135061.016 | X | X | X | X | X | X
1 | г. Кострома, ул.Водяная, д.91 | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1865.5 | 1392.1 | 930.4 | 49 | 7301672 | 0 | 0 | 0 | 7301672 | 5245.0772 | 11338 |  |  | нет | 2026-12-31
2 | г. Кострома, ул.Водяная, д.103 | 1979 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1777.8 | 1313 | 1080.7 | 53 | 9874875.604 | 0 | 0 | 0 | 9874875.604 | 7520.8497 | 11338 |  |  | нет | 2026-12-31
3 | г. Кострома, проезд Глазковский, д.7А | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1141.7 | 1052.9 | 1052.9 | 34 | 7281263.608 | 0 | 0 | 0 | 7281263.608 | 6915.437 | 11338 |  |  | нет | 2026-12-31
4 | г. Кострома, проезд Линейный, д.8 | 1962 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 500.9 | 451.6 | 451.6 | 15 | 4761960 | 0 | 0 | 0 | 4761960 | 10544.6413 | 11338 | б/н | 2023-04-10 | нет | 2026-12-31
5 | г. Кострома, ул.Ленина, д.136 | 1968 |  | Кирпичный | 4 | 2 | 1368.9 | 1344.6 | 1344.6 | 37 | 6616856.804 | 0 | 0 | 0 | 6616856.804 | 4921.0596 | 11338 |  |  | нет | 2026-12-31
6 | г. Кострома, проезд Линейный, д.6 | 1961 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 505.1 | 457.4 | 457.4 | 36 | 4331116 | 0 | 0 | 0 | 4331116 | 9468.9899 | 11338 | б/н | 2025-06-15 | нет | 2026-12-31
7 | г. Кострома, ул. Мичуринцев, д.16 | 1976 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1202.8 | 1114 | 1114 | 58 | 9654307 | 0 | 0 | 0 | 9654307 | 8666.3438 | 11338 | б/н | 2025-03-04 | нет | 2026-12-31
8 | г. Кострома, ул. Водяная, д.109 | 1975 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1296.4 | 1208.9 | 1208.9 | 41 | 7313010 | 0 | 0 | 0 | 7313010 | 6049.3093 | 11338 |  |  | нет | 2026-12-31
2027
ИТОГО по городскому округу город Кострома |  | X | X | X | X | X | 25774.8 | 22854.6 | 22854 | 973 | 128491225.4917 | 0 | 0 | 0 | 128491225.4917 | X | X | X | X | X | X
Счет регионального оператора |  | X | X | X | X | X | 25774.8 | 22854.6 | 22854 | 973 | 128491225.4917 | 0 | 0 | 0 | 128491225.4917 | X | X | X | X | X | X
1 | г. Кострома, ул.Заречная, д.19Б | 1982 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 939.8 | 829.2 | 829.2 | 26 | 4137276 | 0 | 0 | 0 | 4137276 | 4989.479 | 9644 |  |  | нет | 2027-12-31
2 | г. Кострома, ул.Заречная, д.27 | 1973 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 388.9 | 353.7 | 353.7 | 19 | 2426332 | 0 | 0 | 0 | 2426332 | 6859.8586 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
3 | г. Кострома, ул.Заречная, д.29 | 1974 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 381.6 | 350.3 | 350.3 | 18 | 2936542 | 0 | 0 | 0 | 2936542 | 8382.9346 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
4 | г. Кострома, ул.Заречная, д.31 | 1976 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 400.2 | 374 | 374 | 17 | 3877596 | 0 | 0 | 0 | 3877596 | 10367.9037 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
5 | г. Кострома, ш.Некрасовское, д.191А | 1974 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 571.8 | 517.5 | 517.5 | 26 | 5975126 | 0 | 0 | 0 | 5975126 | 11546.1372 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
6 | г. Кострома, ш.Некрасовское, д.191 | 1966 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 425.2 | 375.7 | 375.7 | 24 | 7625938.804 | 0 | 0 | 0 | 7625938.804 | 20297.9473 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
7 | г. Кострома, пер.Костромской, д.6 | 1962 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 336.5 | 306.4 | 306.4 | 14 | 3415005.594 | 0 | 0 | 0 | 3415005.594 | 11145.5796 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
8 | г. Кострома, ул.Спасокукоцкого, д.36/50 | 1958 |  | Кирпичный | 5 | 1 | 1381.3 | 1011.5 | 1011.5 | 39 | 5668999.99 | 0 | 0 | 0 | 5668999.99 | 5604.5477 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
9 | г. Кострома, ул.Димитрова, д.18 | 1975 |  | Кирпичный | 5 | 2 | 4259.9 | 3723.1 | 3723.1 | 129 | 10094374.804 | 0 | 0 | 0 | 10094374.804 | 2711.2822 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
10 | г. Кострома, ул.Маяковского, д.10 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 603.2 | 559.1 | 559.1 | 33 | 5215480 | 0 | 0 | 0 | 5215480 | 9328.3491 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
11 | г. Кострома, ул.Терешковой, д.17 | 1966 |  | Кирпичный | 5 | 2 | 1740.7 | 1610.9 | 1610.9 | 66 | 7222306 | 0 | 0 | 0 | 7222306 | 4483.3981 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
12 | г. Кострома, п.Учхоза Костромской, д.20 | 1968 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 766.1 | 735.7 | 735.7 | 32 | 7833424.196 | 0 | 0 | 0 | 7833424.196 | 10647.5794 | 11338 | б/н | 2025-04-01 | нет | 2027-12-31
13 | г. Кострома, ул. Машиностроителей, д.12 | 1961 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 283.8 | 272.4 | 271.8 | 16 | 3140626 | 0 | 0 | 0 | 3140626 | 11529.464 | 11338 | б/н | 2025-05-05 | нет | 2027-12-31
14 | г. Кострома, ш.Некрасовское, д.39 | 1968 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 560 | 506.3 | 506.3 | 30 | 4682594 | 0 | 0 | 0 | 4682594 | 9248.6549 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
15 | г. Кострома, ул.Машиностроителей, д.16 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 303 | 270.7 | 270.7 | 13 | 3140626 | 0 | 0 | 0 | 3140626 | 11601.8692 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
16 | г. Кострома, ул.Машиностроителей, д.20/15 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 596.5 | 549.9 | 549.9 | 25 | 5941112 | 0 | 0 | 0 | 5941112 | 10803.9862 | 11338 | б/н | 2025-05-27 | нет | 2027-12-31
17 | г. Кострома, ул.Юрия Беленогова, д.13 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 302.8 | 276.4 | 276.4 | 12 | 3854920 | 0 | 0 | 0 | 3854920 | 13946.8886 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
18 | г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 21 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 645.8 | 589.4 | 589.4 | 35 | 3036316.396 | 0 | 0 | 0 | 3036316.396 | 5151.5378 | 11338 | б/н | 2025-05-18 | нет | 2027-12-31
19 | г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 19 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 312.7 | 286.6 | 286.6 | 18 | 2969422.198 | 0 | 0 | 0 | 2969422.198 | 10360.859 | 11338 | пр.№1 | 2025-05-26 | нет | 2027-12-31
20 | г. Кострома, ул.Никитская, д.10Б | 1958 |  | Кирпичный | 3 | 1 | 663.1 | 606.3 | 606.3 | 22 | 3968300 | 0 | 0 | 0 | 3968300 | 6545.1097 | 11338 |  |  | нет | 2027-12-31
21 | г. Кострома, ул. Советская, д.142 | 1963 |  | Кирпичный | 5 | 3 | 3187.1 | 2522.1 | 2522.1 | 80 | 11057271.1136 | 0 | 0 | 0 | 11057271.1136 | 4384.1525 | 11338 | б/н | 2025-05-28 | нет | 2027-12-31
22 | г. Кострома, проезд Маяковского, д. 5 | 1958 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 441.7 | 407.7 | 407.7 | 16 | 2945279.995 | 0 | 0 | 0 | 2945279.995 | 7224.1354 | 6400 | б/н | 2025-02-12 | нет | 2027-12-31
23 | г. Кострома, ш. Некрасовское, д.171 | 1962 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 365.1 | 328.8 | 328.8 | 20 | 1215915.9975 | 0 | 0 | 0 | 1215915.9975 | 3698.0414 | 3484 |  |  | нет | 2027-12-31
24 | г. Кострома, ул.Пушкина, д.38 | 1962 |  | Кирпичный | 4 | 2 | 1401.1 | 1292.9 | 1292.9 | 57 | 3847032.8029 | 0 | 0 | 0 | 3847032.8029 | 2975.5068 | 3484 |  |  | нет | 2027-12-31
25 | г. Кострома, ул.Боровая, д.33 | 1977 |  | Кирпичный | 5 | 2 | 3996.6 | 3726 | 3726 | 168 | 9533617.6007 | 0 | 0 | 0 | 9533617.6007 | 2558.6735 | 3484 |  |  | нет | 2027-12-31
26 | г. Кострома, ул. Строительная, д.6/2 | 1949 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 520.3 | 472 | 472 | 18 | 2729790 | 0 | 0 | 0 | 2729790 | 5783.4534 | 37140 |  |  | нет | 2028-12-31
2028
ИТОГО по городскому округу город Кострома |  | X | X | X | X | X | 27166.68 | 28166.8 | 26544.65 | 930 | 135388922.4676 | 0 | 0 | 0 | 135388922.4676 | X | X | X | X | X | X
Счет регионального оператора |  | X | X | X | X | X | 27166.68 | 28166.8 | 26544.65 | 930 | 135388922.4676 | 0 | 0 | 0 | 135388922.4676 | X | X | X | X | X | X
1 | г. Кострома, ул.Фестивальная, д.29А | 1980 |  | Кирпичный | 5 | 1 | 2371.98 | 2302 | 2302 | 76 | 4389840.0032 | 0 | 0 | 0 | 4389840.0032 | 1906.9679 | 3484 |  |  | нет | 2028-12-31
2 | г. Кострома, ул. Фестивальная, д.19 | 1960 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 307.3 | 191.6 | 191.6 | 18 | 904097.9989 | 0 | 0 | 0 | 904097.9989 | 4718.6743 | 3484 |  |  | нет | 2028-12-31
3 | г. Кострома, пр-кт Речной, д.21 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 663.7 | 562.5 | 562.5 | 20 | 4749311.9967 | 0 | 0 | 0 | 4749311.9967 | 8443.2213 | 6400 | б/н | 2025-03-31 | нет | 2028-12-31
4 | г. Кострома, пр-кт Мира, д.15 | 1933 |  | Кирпичный | 4 | 4 | 2730.8 | 2467.4 | 2467.4 | 85 | 6856512.0036 | 0 | 0 | 0 | 6856512.0036 | 2778.8409 | 3484 |  |  | нет | 2028-12-31
5 | г. Кострома, ул. Вокзальная, д.50 | 1982 |  | Кирпичный | 3 | 1 | 1869.1 | 1237.9 | 1237.9 | 30 | 6654360 | 0 | 0 | 0 | 6654360 | 5375.5231 | 9644 |  |  | нет | 2028-12-31
6 | г. Кострома, ул. Заволжская, д.25 | 1959 |  | Кирпичный | 2 | 1 | 304.2 | 278.9 | 278.9 | 16 | 3979638 | 0 | 0 | 0 | 3979638 | 14269.0498 | 11338 | б/н | 2025-05-19 | нет | 2028-12-31
7 | г. Кострома, ш. Кинешемское, д.28 | 1963 |  | Кирпичный | 4 | 2 | 1616.8 | 1273.5 | 1273.5 | 36 | 6644068 | 0 | 0 | 0 | 6644068 | 5217.1716 | 11338 | пр.№ 1 | 2025-04-11 | нет | 2028-12-31
8 | г. Кострома, ул. Ленина д.4 А | 1988 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1182.6 | 874.8 | 874.8 | 23 | 8616880 | 0 | 0 | 0 | 8616880 | 9850.1143 | 11338 | пр.№1 | 2025-04-15 | нет | 2028-12-31
9 | г. Кострома, переулок Костромской, д.8 | 1964 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 439.4 | 391.2 | 391.2 | 33 | 3272827.0832 | 0 | 0 | 0 | 3272827.0832 | 8366.1224 | 11338 | пр.№2 | 2025-04-22 | нет | 2028-12-31
10 | г. Кострома, ул.Свердлова, д.14 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 2 | 1703.1 | 1573.3 | 1573.3 | 55 | 6610054 | 0 | 0 | 0 | 6610054 | 4201.3945 | 11338 | б/н | 2025-04-23 | нет | 2028-12-31
11 | г. Кострома, ул.Советская, д.129 | 1961 |  | Кирпичный | 5 | 3 | 3245.1 | 2519.7 | 2519.7 | 95 | 10328918 | 0 | 0 | 0 | 10328918 | 4099.265 | 11338 | б/н | 15,12.2024 | нет | 2028-12-31
12 | г. Кострома, ул.Титова, д.1 | 1961 |  | Панельный | 5 | 2 | 1709.7 | 1577.1 | 1577.1 | 53 | 6587378 | 0 | 0 | 0 | 6587378 | 4176.893 | 11338 | пр.№2 | 2025-04-29 | нет | 2028-12-31
13 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 100А | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1071.6 | 952.7 | 953 | 47 | 6110263.19 | 0 | 0 | 0 | 6110263.19 | 6413.6278 | 5702 |  |  | нет | 2028-12-31
14 | г. Кострома, ул. Советская, д. 138 | 1960 |  | Кирпичный | 4 | 4 | 3468.1 | 2646.5 | 2508.2 | 86 | 5278275.402 | 0 | 0 | 0 | 5278275.402 | 1994.4362 | 5741 |  |  | нет | 2028-12-31
15 | г. Кострома, ул. Советская, д. 121/5 | 1961 |  | Кирпичный | 5 | 5 | 5602.30 | 5302.3 | 4228.8 | 133 | 31944314.6 | 0 | 0 | 0 | 31944314.6 | 6024.6147 | 5702 |  |  | нет | 2028-12-31
16 | г. Кострома, ул. Симановского, д. 101 | 1956 |  | Кирпичный | 4 | 3 | 2780.1 | 2442.1 | 2030.45 | 68 | 15852130.19 | 0 | 0 | 0 | 15852130.19 | 6491.188 | 5702 |  |  | нет | 2028-12-31
17 | г. Кострома, ул. Свердлова, д. 14 | 1967 |  | Кирпичный | 5 | 2 | 1703.1 | 1573.3 | 1574.3 | 56 | 6610054 | 0 | 0 | 0 | 6610054 | 4201.3945 | 11338 |  |  | нет | 2028-12-31

## прил 2 Кострома
Утвержден распоряжением начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
от "29" августа 2025 года № 01-17/177____
Таблица 2
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории городского округа город Кострома, на 2026-2028 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ВСЕГО по программе | 62600.58 | 1971 | 0 | 13 | 16 | 22 | 51 | 0 | 63282613.9908 | 98682081.4156 | 159050513.5689 | 321015208.9753
2026 год
| ИТОГО по программе | 9659.1 | 323 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 17176547.604 | 18660080.412 | 21298433 | 57135061.016
1 | Городской округ город Кострома | 9659.1 | 323 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 17176547.604 | 18660080.412 | 21298433 | 57135061.016
2027 год
| ИТОГО по программе | 25774.8 | 973 | 0 | 8 | 8 | 10 | 26 | 0 | 36062816.388 | 47270543 | 45157866.1037 | 128491225.4917
2 | Городской округ город Кострома | 25774.8 | 973 | 0 | 8 | 8 | 10 | 26 | 0 | 36062816.388 | 47270543 | 45157866.1037 | 128491225.4917
2028 год
| ИТОГО по программе | 27166.68 | 675 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0 | 10043249.9988 | 32751458.0036 | 92594214.4652 | 135388922.4676
3 | Городской округ город Кострома | 27166.68 | 675 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0 | 10043249.9988 | 32751458.0036 | 92594214.4652 | 135388922.4676

## Прил 3 Кострома
Утвержден распоряжением начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
от "____" ________ 2025 года № 01-17/_____
Таблица 3
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории городского округа город Кострома в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта на 2023-2025 годы
| № п/п | Адрес МКД | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре ( по ФИАС) |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ, постановлением администрации Костромской области №69-а от от 5 марта 2018 года (в ред. Пост. Администрации КО от 29 июня 2021 года № 270-а) | [17 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | установка автоматизированного узла управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления | установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости | Услуги строительного контроля
[6 empty] | ВСЕГО | Водоснабжение | Теплоснабжение | Водоотведение | Электроснаб-жение | Газоснабжение
[6 empty] | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | шт | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | ВСЕГО по городскому округу город Кострома |  |  | 321015208.9753 | 50673069.45 | 6258462.74 | 26043608.35 | 8672021.65 | 9698976.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20179.7 | 212018923.45 | 919.4 | 4989159.13 | 8879.38 | 32351729.37 | 73.5 | 2542195.42 | 11965025.5168 | 6475106.6385
2026 год
9 | ИТОГО по городскому округу город Кострома |  |  |  | 57135061.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080.7 | 54022182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956804.286 | 1156074.69
| Счет регионального оператора |  |  |  | 57135061.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080.7 | 54022182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956804.286 | 1156074.69
| 1 | г. Кострома, ул.Водяная, д.91 | 7fdb8f39-d411-4e4f-b705-7aaacd224c52 | 34701000 | 3: 7301672; 14: 644; 15: 6910732.17; 22: 243050.16; 23: 147889.67
| 2 | г. Кострома, ул.Водяная, д.103 | 4d27ef85-9bd2-45c3-be1f-4785e1ac721b | 34701000 | 3: 9874875.604; 14: 912.4; 15: 9304755.12; 22: 370998.724; 23: 199121.76
| 3 | г. Кострома, проезд Глазковский, д. 7А | 8ce1c825-b8d2-4d2e-bfb4-50a9de209f6e | 34701000 | 3: 7281263.608; 14: 642.2; 15: 6891350.79; 22: 242437.908; 23: 147474.91
| 4 | г. Кострома, проезд Линейный, д.8 | dc73aecd-af82-497c-b8d6-d726054495c0 | 34701000 | 3: 4761960; 14: 420; 15: 4498826.32; 22: 166858.8; 23: 96274.88
| 5 | г. Кострома, ул.Ленина, д.136 | 6c1d834b-4401-405b-87c9-b3ab4b09699c | 34701000 | 3: 6616856.804; 14: 583.6; 15: 6260378.99; 22: 222505.704; 23: 133972.11
| 6 | г. Кострома, проезд Линейный, д.6 | 9222ae87-9c86-4131-adda-a1cecd9a3138 | 34701000 | 3: 4331116; 14: 382; 15: 4089663.72; 22: 153933.48; 23: 87518.8
| 7 | г. Кострома, ул. Мичуринцев, д.16 | 381d5b45-5c03-41f7-9738-bb5c64a4bac6 | 34701000 | 3: 9654307; 14: 851.5; 15: 9144975.32; 22: 313629.21; 23: 195702.47
| 8 | г. Кострома, ул. Водяная, д.109 |  |  | 3: 7313010; 14: 645; 15: 6921499.61; 22: 243390.3; 23: 148120.09
2027 год
8 | ИТОГО по городскому округу город Кострома |  |  |  | 128491225.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9765.34 | 101959413.13 | 0 | 0 | 4649.8 | 16474789.07 | 73.5 | 2542195.42 | 4925932.9756 | 2588894.8961
| Счет регионального оператора |  |  |  | 128491225.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9765.34 | 101959413.13 | 0 | 0 | 4649.8 | 16474789.07 | 73.5 | 2542195.42 | 4925932.9756 | 2588894.8961
| 1 | г. Кострома, ул.Заречная, д.19Б | f49ca837-e3a1-459a-90d6-6a55562efeff | 34701000 | 3: 4137276; 14: 429; 15: 3905578.34; 22: 148118.28; 23: 83579.38
| 2 | г. Кострома, ул.Заречная, д.27 | f3c9156c-5f3a-48f3-9007-b15aaed4552a | 34701000 | 3: 2426332; 14: 214; 15: 2256979.36; 22: 121053.28; 23: 48299.36
| 3 | г. Кострома, ул.Заречная, д.29 | 4d27ef85-9bd2-45c3-be1f-4785e1ac721b | 34701000 | 3: 2936542; 14: 259; 15: 2736518.82; 22: 141461.68; 23: 58561.5
| 4 | г. Кострома, ул.Заречная, д.31 | 18863056-d7ea-4076-809a-1bc6188728f8 | 34701000 | 3: 3877596; 14: 342; 15: 3621002.7; 22: 179103.84; 23: 77489.46
| 5 | г. Кострома, ш.Некрасовское, д.191А | 381d5b45-5c03-41f7-9738-bb5c64a4bac6 | 34701000 | 3: 5975126; 14: 527; 15: 5650942.06; 22: 203253.78; 23: 120930.16
| 6 | г. Кострома, ш.Некрасовское, д.191 | 2886a711-2761-44da-86d2-ccdbdc7738c7 | 34701000 | 3: 7625938.804; 14: 672.6; 15: 7218680.87; 22: 252778.164; 23: 154479.77
| 7 | г. Кострома, пер.Костромской, д.6 | 45e20412-d569-4009-8ecd-5acd5eb67488 | 34701000 | 3: 3415005.594; 14: 301.2; 15: 3186220.26; 22: 160600.224; 23: 68185.11
| 8 | г. Кострома, ул.Спасокукоцкого, д.36/50 | 1de33951-ba77-41f4-a82e-4e0aba12e319 | 34701000 | 3: 5668999.99; 14: 500; 15: 5360221.26; 22: 194070; 23: 114708.73
| 9 | г. Кострома, ул.Димитрова, д.18 | ad14e8cb-0b04-49d3-af4e-7f32902ef12e | 34701000 | 3: 10094374.804; 14: 1046.7; 15: 9562897.55; 22: 326831.244; 23: 204646.01
| 10 | г. Кострома, ул.Маяковского, д.10 | 7ecd7a12-4a66-4a87-994f-a788307208a7 | 34701000 | 3: 5215480; 14: 460; 15: 4929523.79; 22: 180464.4; 23: 105491.81
| 11 | г. Кострома, ул.Терешковой, д.17 | eb36e800-d6b6-4c12-bda1-92b711fbeca1 | 34701000 | 3: 7222306; 14: 637; 15: 6835360.11; 22: 240669.18; 23: 146276.71
| 12 | г. Кострома, п.Учхоза Костромской, д.20 | fe97ce4e-225f-4625-9d53-afd96858da81 | 34701000 | 3: 7833424.196; 14: 690.9; 15: 7415724.96; 22: 259002.726; 23: 158696.51
| 13 | г. Кострома, ул.Машиностроителей, д.12 | 40fe75b0-95bb-4b8a-8016-86d0a46c03ce | 34701000 | 3: 3140626; 14: 277; 15: 2928334.6; 22: 149625.04; 23: 62666.36
| 14 | г. Кострома, ш.Некрасовское, д.39 |  |  | 3: 4682594; 14: 413; 15: 4423454.26; 22: 164477.82; 23: 94661.92
| 15 | г. Кострома, ул.Машиностроителей, д.16 |  |  | 3: 3140626; 14: 277; 15: 2928334.6; 22: 149625.04; 23: 62666.36
| 16 | г. Кострома, ул.Машиностроителей, д.20/15 |  |  | 3: 5941112; 14: 524; 15: 5618639.75; 22: 202233.36; 23: 120238.89
| 17 | г. Кострома, ул.Юрия Беленогова, д.13 |  |  | 3: 3854920; 14: 340; 15: 3599689.84; 22: 178196.8; 23: 77033.36
| 18 | г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д.21 |  |  | 3: 3036316.396; 14: 267.8; 15: 2830295.42; 22: 145452.656; 23: 60568.32
| 19 | г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 19 | 6b958144-97ad-48b1-924d-205dbfa6922a | 34701000 | 3: 2969422.198; 14: 261.9; 15: 2767422.47; 22: 142776.888; 23: 59222.84
| 20 | г.Кострома, ул. Никитская, д.10Б |  |  | 3: 3968300; 14: 350; 15: 3706254.16; 22: 182732; 23: 79313.84
| 21 | г. Кострома, ул. Советская, д.142 | 3f40df18-1c99-465a-8bbd-2f83624861b0 | 34701000 | 3: 11057271.1136; 14: 975.24; 15: 10477337.95; 22: 355718.1336; 23: 224215.03
| 22 | г. Кострома, проезд Маяковского, д. 5 | 3f40df18-1c99-465a-8bbd-2f83624861b0 | 34701000 | 3: 2945279.995; 18: 460.2; 19: 2744731.54; 22: 141811.2; 23: 58737.255
| 23 | г. Кострома, ш. Некрасовское, д.171 |  |  | 3: 1215915.9975; 18: 349; 19: 1107421.38; 22: 84795.8; 23: 23698.8175
| 24 | г. Кострома, ул.Пушкина, д.38 |  |  | 3: 3847032.8029; 18: 1104.2; 19: 3592276.77; 22: 177881.31; 23: 76874.7229
| 25 | г. Кострома, ул.Боровая, д.33 |  |  | 3: 9533617.6007; 18: 2736.4; 19: 9030359.38; 22: 310008.53; 23: 193249.6907
| 26 | г. Кострома, ул. Строительная, д.6/2 |  |  | 3: 2729790; 20: 73.5; 21: 2542195.42; 22: 133191.6; 23: 54402.98
2028 год
7 | ИТОГО по городскому округу город Кострома |  |  |  | 135388922.4676 | 50673069.45 | 6258462.74 | 26043608.35 | 8672021.65 | 9698976.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333.66 | 56037328.28 | 919.4 | 4989159.13 | 4229.58 | 15876940.3 | 0 | 0 | 5082288.2552 | 2730137.0524
| Счет регионального оператора |  |  |  | 135388922.4676 | 50673069.45 | 6258462.74 | 26043608.35 | 8672021.65 | 9698976.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333.66 | 56037328.28 | 919.4 | 4989159.13 | 4229.58 | 15876940.3 | 0 | 0 | 5082288.2552 | 2730137.0524
| 1 | г. Кострома, ул.Фестивальная, д.29А |  |  | 3: 4389840.0032; 18: 1260; 19: 4102453.89; 22: 199593.6; 23: 87792.5132
| 2 | г. Кострома, ул. Фестивальная, д.19 |  |  | 3: 904097.9989; 18: 259.5; 19: 799697.61; 22: 87286.86; 23: 17113.5289
| 3 | г. Кострома, пр-кт Речной, д.21 |  |  | 3: 4749311.9967; 18: 742.08; 19: 4486814.8; 22: 166479.36; 23: 96017.8367
| 4 | г. Кострома, пр-кт Мира, д.15 |  |  | 3: 6856512.0036; 18: 1968; 19: 6487974; 22: 229695.36; 23: 138842.6436
| 5 | г. Кострома, ул. Вокзальная, д.50 |  |  | 3: 6654360; 14: 690; 15: 6295994.91; 22: 223630.8; 23: 134734.29
| 6 | г. Кострома, ул. Заволжская, д.25 |  |  | 3: 3979638; 14: 351; 15: 3716910.59; 22: 183185.52; 23: 79541.89
| 7 | г. Кострома, ш. Кинешемское, д.28 |  |  | 3: 6644068; 14: 586; 15: 6286220.83; 22: 223322.04; 23: 134525.13
| 8 | г. Кострома, ул. Ленина д.4 А |  |  | 3: 8616880; 14: 760; 15: 8159754.85; 22: 282506.4; 23: 174618.75
| 9 | г. Кострома, переулок Костромской, д.8 |  |  | 3: 3272827.0832; 14: 288.66; 15: 3052588.6; 22: 154913.0832; 23: 65325.4
| 10 | г. Кострома, ул.Свердлова, д.14 |  |  | 3: 6610054; 14: 583; 15: 6253918.52; 22: 222301.62; 23: 133833.86
| 11 | г. Кострома, ул.Советская, д.129 |  |  | 3: 10328918; 14: 911; 15: 9785637.81; 22: 333867.54; 23: 209412.65
| 12 | г. Кострома, ул.Титова, д.1 |  |  | 3: 6587378; 14: 581; 15: 6232383.65; 22: 221621.34; 23: 133373.01
| 13 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 100А |  |  | 3: 6110263.19; 4: 5604648.8; 5: 676085.37; 6: 2909417.69; 7: 952263.15; 8: 1066882.59; 22: 385674.91; 23: 119939.48
| 14 | г. Кострома, ул. Советская, д. 138 |  |  | 3: 5278275.402; 16: 919.4; 17: 4989159.13; 22: 182348.262; 23: 106768.01
| 15 | г. Кострома, ул. Советская, д. 121/5 |  |  | 3: 31944314.6; 4: 30203462.57; 5: 3751884.8; 6: 15469434.77; 7: 5185149.94; 8: 5796993.06; 22: 1094497.93; 23: 646354.1
| 16 | г. Кострома, ул. Симановского, д. 101 |  |  | 3: 15852130.19; 4: 14864958.08; 5: 1830492.57; 6: 7664755.89; 7: 2534608.56; 8: 2835101.06; 22: 669062.01; 23: 318110.1
| 17 | г. Кострома, ул. Свердлова, д. 14 |  |  | 3: 6610054; 14: 583; 15: 6253918.52; 22: 222301.62; 23: 133833.86