| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 | Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 3 |
| 3 | Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 14 |
| 4 | Расчеты экономической эффективности инвестиций | 20 |
|  | 4.1. Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №1 | 22 |
|  | 4.2. Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №2 | 24 |
| 5 | Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения | 24 |

- Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

При обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей на расчетный период по сравнению с базовой Схемой произошли следующие изменения:

- актуализированы индексы-дефляторы;

- приняты действующие нормативы цены строительства (2025 года);

- изменение стоимости мероприятий с учетом фактически осуществленных инвестиций в ретроспективном периоде;

- актуализированы перечни мероприятий – включены новые мероприятия в связи с актуализацией перспективного спроса на тепловую мощность, в связи с перераспределением подключенной нагрузки между источниками тепловой энергии, исключены мероприятия в связи с отсутствием технической необходимости, актуализированы перечни с учетом фактически осуществленных мероприятий в ретроспективном периоде на основании предложений теплоснабжающих и теплосетевых организаций, модернизация котельных заменена их техническим перевооружением.

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности представлен в Главах 7, 8.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании и с учетом следующих документов:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 26.02.2024 № 142/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 26.02.2024 № 142/пр (применятся для котельных, тепловых пунктов);

- проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей с применением метода проектов-аналогов.

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2025 г. и прогнозных ценах соответствующего года.

Оценка финансовых потребностей в прогнозных ценах соответствующих лет выполнена с учетом индексов-дефляторов.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;

- в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28.11.2018 г.).

Численные значения индексов-дефляторов представлены в таблице 2.1. Значения подлежат уточнению при последующих актуализациях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и настоящей Схемы теплоснабжения.

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 107,8 | 108,1 | 105,4 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| ИПЦ | 107,9 | 107,9 | 105,4 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 108,2 | 115,3 | 113,2 | 109,2 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| ИПЦ | 105,9 | 114,4 | 113,2 | 109,1 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| Водоснабжение; водоотведение, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 108,0 | 106,3 | 104,4 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ИЦП | 104,9 | 104,8 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельности ЕТО №1 и №2.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов, наличия субсидий из федерального бюджета, степени реализации мероприятий и уточняются в рамках разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Структура потребности в инвестициях сформирована в соответствии с таблицей П47.1 приложения № 47 МУ.

Сводные финансовые потребности представлены:

- общие по всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям на весь расчетный период (представлены в таблице ниже);

- по всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям на каждом этапе расчетного периода (представлены в таблице ниже);

планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П47.1 МУ), представлены в Приложении 1.

Таблица 2.2 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации, в разрезе ЕТО и теплоснабжающих организаций, тыс. руб. (в ценах на год реализации, без НДС), по ЕТО

| № подгруппы | Наименование подгруппы проектов | ЕТО №1 | ЕТО №2 | ЕТО №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПАО «ТГК-2» | МУП г. Костромы «Городские сети» | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,0 | 217239 | 0,0 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 69776,0 | 1740574,7 | 0,0 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 476331,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 548107,0 | 1957813,7 | 0,0 |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 149 931,0 | 186 540,3 | 0,0 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,0 | 18 358,2 | 0,0 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 2 274 136,0 |  | 0,0 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 2 424 067,0 | 204 898,5 | 0,0 |
| ВСЕГО |  | 3 139 104,0 | 694 930,7 | 0,0 |

Таблица 2.3 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды, в разрезе каждой ЕТО, а также в целом по городскому округу, тыс. руб. (в ценах на год реализации, без НДС)

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ГО г. Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 221033 | 174024 | 244572 | 125288 | 212476 | 139015 | 153280 | 168569 | 159965 | 85918 | 568634,4 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 221033 | 395057 | 639629 | 764917 | 977393 | 1116408 | 1269688 | 1438257 | 1598222 | 1684140 | 2252774 |
|  | ЕТО №1 (ПАО «ТГК-2») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 92864,0 | 88580,0 | 83299,0 | 62481,9 | 97009,9 | 31372,6 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 92864,0 | 181444,0 | 264743,0 | 327224,9 | 424234,8 | 455607,4 | 486440,6 | 517273,8 | 548107,0 | 548107,0 | 548107,0 |
|  | Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 92864,0 | 88580,0 | 83299,0 | 62481,9 | 97009,9 | 31372,6 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 92864,0 | 181444,0 | 264743,0 | 327224,9 | 424234,8 | 455607,4 | 486440,6 | 517273,8 | 548107,0 | 548107,0 | 548107,0 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21858 | 25808 | 16826 | 4228 | 517 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 21858 | 47666 | 64492 | 68720 | 69237 | 69776 | 69776 | 69776 | 69776 | 69776 | 69776 |
|  | Проект 001.01.03.001 «Техническое перевооружение РУСН-3 с заменой выкатных элементов с маломасляными выключателями ВКЭ-10 1 секции на вакуумные выключатели ( Инв. №410016047) на КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 |
|  | Проект 001.01.03.002 «Техническое перевооружение ОРУ-110 с заменой выключателя МВ ВЛ-110 кВ «Кострома-1 - Центральная» (Инв.№ 410016051) на КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 | 9308 |
|  | Проект 001.01.03.003 «Техническое перевооружение котлов БКЗ-210-140 ст.№№1;2 инв.№ 420240001, 420240002) с заменой приборов и подключением к АСУ ТП на КТЭЦ-2.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1672 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1672 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 |

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект 001.01.03.004 «Техническое перевооружение установки постоянного тока аккумуляторной батареи №2 на КТЭЦ-2 (инв. 420240139)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 | 12801 |
|  | Проект 001.01.03.005 «Техническое перевооружение ЦЭН-1,2,3 (Береговая насосная станция) с установкой насоса меньшей производительности (инв.№ 410016020) КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7385 | 7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7385 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 |
|  | Проект 001.01.03.006 «Техническое перевооружение АСУ ТП (регистратор Нева-OS) (инв. №420440031) КТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16272 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16272 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 | 23316 |
|  | Проект 001.01.03.007 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 1 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 474,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 | 474,03 |
|  | Проект 001.01.03.008 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 2 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 494,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 | 494,89 |
|  | Проект 001.01.03.009 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 3 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 | 516,66 |
|  | Проект 001.01.03.010 «Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 4 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 71006 | 60772 | 66473 | 58254 | 96493,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 71006 | 131778 | 198251 | 256505 | 352998,2 | 383831,4 | 414664,6 | 445497,8 | 476331 | 476331 | 476331 |
|  | Проект 001.01.04.001 «Модернизация внутристанционной теплофикационной установки с заменой участка трубопровода тепловой сети (инв.№ 410016195) КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5333 | 9002 | 10950 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5333 | 14335 | 25285 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 |
| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | Проект 001.01.04.002 «Модернизация электролизной установки СЭУ- 4М № Б КТЭЦ-2 (инв.№ 420140054) » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 | 21553 |
|  | Проект 001.01.04.003 «Модернизация насоса конденсатного 2А КСВ 320/160 КТЭЦ-2 (инв.№ 420240028)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 |
|  | Проект 001.01.04.004 «Модернизация оборудования фильтровального зала с монтажом гуммированного трубопровода воды №2 КТЭЦ-2 (инв. 420140158)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 |
|  | Проект 001.01.04.005 «Модернизация системы контроля механических величин на турбине Т-100/120-130-3 ст.№2 на КТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
|  | Проект 001.01.04.006 «Модернизация паровой турбины Т-100/120-130-3 № 2 с заменой газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. № 420240008)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
|  | Проект 001.01.04.007 «Модернизация турбины ПТ-60/130-13 ст.№1 с заменой датчиков и газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. 420240007)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 | 7871 |
|  | Проект 001.01.04.008 «Модернизация ОРУ-110кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные на КТЭЦ-2 (инв.№ 420240054)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17736 | 19097 | 19480 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17736 | 36833 | 56313 | 87146,2 | 117979,4 | 148812,6 | 179645,8 | 210479 | 210479 | 210479 |
|  | Проект 001.01.04.009 «Модернизация главного щита управления в части релейной защиты КТЭЦ-2 (инв.№ 420340116)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 399 | 21436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 399 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 | 21835 |
|  | Проект 001.01.04.010 «Модернизация напорных трубопроводов водопроводов добавочной воды с монтажом ультразвуковых расходомеров КТЭЦ-2 (инв.№ 420120805)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 93 | 1432 | 1501 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 93 | 1525 | 3026 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 |
|  | Проект 001.01.04.012 «Модернизация паровой турбины ПТ-60-130/13 №1 в части системы возбуждения КТЭЦ-2 (инв.№ 420240007)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 10174 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 10174 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 | 52825 |
|  | Проект 001.01.04.013 «Приобретение оборудования, не требующее монтажа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27238 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27238 | 27238 | 27238 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 | 28582 |
|  | Проект 001.01.04.015 «Монтаж СКС на Костромской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 |
|  | Проект 001.01.04.016 «Монтаж системы телефонной связи (АТС) на КТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 |
|  | Проект 001.01.04.017 «Приобретение оборудования, не требующее монтажа ИТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1847 | 64 | 67 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1847 | 1911 | 1978 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 |
|  | Проект 001.01.04.019 «Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 |
|  | Проект 001.01.04.021 «Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
|  | Проект 001.01.04.024 «Приобретение нематериальных активов (НМА)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4616 | 4861 | 5075 | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4616 | 9477 | 14552 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 |
|  | Проект 001.01.04.025 «Приобретение ОНТМ по безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1016 | 2688 | 8299 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1016 | 3704 | 12003 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 |
|  | ЕТО № 2 (МУП г. Костромы "Городские сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 50505 | 146902 | 83062 | 114417 | 111251 | 131993 | 154859 | 151428 | 105085 | 725476 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 50505 | 197407 | 280469 | 394886 | 506137 | 638130 | 792988 | 944416 | 1049501 | 1774977 |
|  | Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 39173,2 | 146901,9 | 59991,6 | 114417,0 | 111250,8 | 131992,8 | 154858,6 | 151428,0 | 105084,6 | 725476,3 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 39173,2 | 186075,2 | 246066,7 | 360483,7 | 471734,5 | 603727,3 | 758585,9 | 910013,8 | 1015098,4 | 1740574,7 |
|  | Проект 002.01.03.001 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по ул. Солоница, 5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18006,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 | 18006,3 |
| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | Проект 002.01.04.002 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, 1 пом.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 13459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 | 13459,2 |
|  | Проект 002.01.04.003 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672772,2 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672772,2 |
|  | Проект 002.01.04.004 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, 205, стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90607,2 | 90607,2 | 90607,2 | 90607,2 |
|  | Проект 002.01.04.005 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, 5 стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72904,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 | 72904,6 |
|  | Проект 002.01.04.006 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Береговая,45» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131992,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131992,8 | 131992,8 | 131992,8 | 131992,8 | 131992,8 |
|  | Проект 002.01.04.007 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151428,0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151428,0 | 151428,0 | 151428,0 |
|  | Проект 002.01.04.008 «Техническое перевооружение муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Партизанская, 37 стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917,4 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917,4 | 9917,4 |
|  | Проект 002.01.04.009 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица 2-я Загородная, 40а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 | 38346,2 |
|  | Проект 002.01.04.010 «Техническое перевооружение муниципальной котельной шоссе Кинешемское, 72» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
|  | Проект 002.01.04.011 «Техническое перевооружение муниципальной котельной шоссе Кинешемское, 86» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26352,0 |
|  | Проект 002.01.04.012 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Водяная, 95» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33062,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33062,0 | 33062,0 | 33062,0 | 33062,0 |
|  | Проект 002.01.04.013 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Пастуховская, 37» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 146901,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 | 146901,9 |
|  | Проект 002.01.04.014 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Голубкова, 9а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77751,0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77751,0 | 77751,0 |
|  | Проект 002.01.04.015 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Просвещения, 22 стр.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31189,4 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31189,4 | 31189,4 | 31189,4 | 31189,4 |
|  | Проект 002.01.04.016 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Сплавщиков, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17416,2 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17416,2 | 17416,2 |
|  | Проект 002.01.04.017 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Сутырина, 8» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 114417,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 | 114417,0 |
|  | Проект 002.01.04.018 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Советская, 22а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21167,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 | 21167,0 |
|  | Проект 002.01.03.019 «Техническое перевооружение муниципальной котельной улица Советская, 122а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 46532,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 | 46532,4 |
|  | Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11331,7 | 0 | 23070,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11331,7 | 11331,7 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 | 34402,3 |
|  | Проект 002.01.01.001 «Строительство автоматизированной котельной по адресу: г. Кострома, пос. Учхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11331,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 | 11331,7 |
|  | Проект 002.01.01.002 «Строительство новой БМК "Санаторий Костромской"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 23070,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 | 23070,6 |

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе

- доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

- амортизация оборудования и других производственных фондов (ОПФ);

- арендная плата;

- прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии);

- прибыль от нерегулируемых видов деятельности;

- Привлеченные средства, в т.ч.:

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- субсидии по федеральным программам.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлеченных средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение.

Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию. При этом для финансирования мероприятий по замене ветхих сетей амортизация (в т.ч. начисляемая в составе арендной платы) является единственным принятым источником финансирования. Для финансирования других мероприятий амортизация, которую ТСО не планирует направлять на другие цели, является первым из используемых источников финансирования.

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии).

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.

В соответствии с нормой ст. 78. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность – капитальные вложения в объект государственной (муниципальной) собственности с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции тепловых сетей могут быть привлечены средства федерального бюджета по программам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (согласно постановлению правительства от 08.12.2022 № 2253 "Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации").

В общем виде предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий и проектов, предложенных в Схеме теплоснабжения, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общие предложения по источникам инвестиций в зависимости от групп проектов

| № подгруппы | Наименование подгруппы проектов | Предложение по источнику инвестиций | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Для существующих зон теплоснабжения - амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
|  |  |  | 2) Для нового теплоисточника с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Для существующих зон теплоснабжения - амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
|  |  |  | 2) При увеличении мощности теплоисточника с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Для существующих зон теплоснабжения - амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
|  |  |  | 2) При увеличении мощности теплоисточника с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Для существующих зон теплоснабжения - амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
|  |  |  | 2) При увеличении мощности теплоисточника с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - плата за подключение (технологическое присоединение) |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | Плата за подключение (технологическое присоединение) |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты) | 1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей, амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
|  |  |  | 2) Для мероприятий, назначение которых коррелируется с мероприятиями подгруппы 02.04, возможен частичный возврат за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) 2) Средства федерального бюджета по программам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (согласно постановлению правительства от 08.12.2022 № 2253) |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1) Плата за подключение (технологическое присоединение) 2) Средства федерального бюджета по программам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (согласно постановлению правительства от 08.12.2022 № 2253) |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) 2) Средства федерального бюджета по программам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (согласно постановлению правительства от 08.12.2022 № 2253) |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей, - амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
|  |  |  | 2) Для мероприятий с целью подключения перспективных потребителей возможен полный или частичный возврат за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты) | Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение). Собственные средства (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции). Привлеченные средства (субсидии, кредиты). | 1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей, - амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, прибыль в тарифе на тепловую энергию, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
|  |  |  | 2) Для мероприятий с целью подключения перспективных потребителей возможен полный или частичный возврат за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |

В таблице 3.2 представлены источники финансирования в зоне ЕТО №1 и ЕТО №2.

Таблица 3.2 - Анализ доступности источников финансирования для реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения (без НДС)

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по МО г. Кострома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 92864 | 137085 | 230201 | 145544 | 211427 | 142623 | 162826 | 185692 | 182261 | 105085 | 725476,32 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 92864 | 229949 | 460150 | 605694 | 817121 | 959744 | 1122570 | 1308262 | 1490523 | 1595608 | 2321084,05 |
|  | ЕТО №1 (ПАО «ТГК-2») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 92864,0 | 88580,0 | 83299,0 | 62481,9 | 97009,9 | 31372,6 | 30833,2 | 30833,2 | 30833,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 92864,0 | 181444,0 | 264743,0 | 327224,9 | 424234,8 | 455607,4 | 486440,6 | 517273,8 | 548107,0 | 548107,0 | 548107,0 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 92864,0 | 181444,0 | 264743,0 | 327224,9 | 424234,8 | 455607,4 | 486440,6 | 517273,8 | 548107,0 | 548107,0 | 548107,0 |
| Собственные средства | 92864,0 | 181444,0 | 264269,0 | 326730,0 | 423718,1 | 455607,4 | 486440,6 | 517273,8 | 548107,0 | 548107,0 | 548107,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | 0 | 0 | 474,0 | 494,9 | 516,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ЕТО №2 (МУП г. Костромы "Городские сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 50505,0 | 146901,9 | 83062,2 | 114417,0 | 111250,8 | 131992,8 | 154858,6 | 151428,0 | 105084,6 | 725476,3 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 50505,0 | 197406,9 | 280469,1 | 394886,1 | 506136,8 | 638129,6 | 792988,2 | 944416,2 | 1049500,8 | 1774977,1 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 50505,0 | 197406,9 | 280469,1 | 394886,1 | 506136,8 | 638129,6 | 792988,2 | 944416,2 | 1049500,8 | 1774977,1 |
| Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства (субсидии и др.) | 0,0 | 50505,0 | 197406,9 | 280469,1 | 394886,1 | 506136,8 | 638129,6 | 792988,2 | 944416,2 | 1049500,8 | 1774977,1 |
| Заемные средства | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

В соответствии с п. 161 МУ базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

В соответствии с п. 162 МУ оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

а) для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

б) для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

в) для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

г) для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

д) в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

Мероприятия пп. «а», «б», «в», «г» п. 162 проектом Схемы теплоснабжения не предусмотрены, следовательно, руководствуясь пп. «д» оценка инвестиций осуществляется для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно. Подобный подход возможен только при разделении НВВ в тарифно-балансовых моделях между производством и передачей, в соответствии с формами П47.2-47.6. Тарифно-балансовые модели представлены в Приложении 1 Главы 14.

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний, расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа. Расчет амортизационных отчислений произведен по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, могут служить прибыль, направленная на инвестиции, а также амортизация в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Ниже представлена оценка инвестиций для групп мероприятий, источником финансирования которых являются тарифные источники:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

Ниже представлено описание эффективности инвестиций.

  - Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №1

Реализация мероприятий предполагается за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции и заемных средств. Основными эффектами от реализации данных мероприятий являются:

- повышение эффективности работы энергоисточников;

- поддержание существующего оборудования в надлежащем состоянии.

Окупаемость мероприятий будет осуществляться с учетом следующих эффектов:

- сокращение УРУТ, за счет замещения старого оборудования, по которому достигнут или будет достигнут парковый и индивидуальный ресурс современным высокоэффективным оборудованием;

- увеличения необходимой валовой выручки, за счет включения в неё амортизационных отчислений и прибыли, направленной на инвестиции.

Мероприятия по реконструкции и развитию тепловых сетей позволят достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- несущественное увеличение условно-постоянных расходов при увеличении объема транспортировки тепловой энергии.

Эффективность инвестиций по объектам производства и передачи тепловой энергии в целом по ЕТО №1 показана ниже.

Анализ представленных ниже результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Данные мероприятия имеют «поддерживающую» направленность, т.е. предусмотрены с целью недопущения увеличения средневзвешенного срока службы тепловых сетей.

Таблица 4.1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов теплосетевых организаций в зоне ЕТО №1

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | -92864 | -88580 | -83299,03 | -62481,89 | -97009,86 | -31372,6 | -30833,2 | -30833,2 | -30833,2 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | -92864,0 | -181444,0 | -264743,0 | -327224,9 | -424234,8 | -455607,4 | -486440,6 | -517273,8 | -548107,0 | -548107,0 | -548107,0 |
| Отпуск теплосетевой организации | тыс. Гкал | 1295,2 | 1327,0 | 1340,2 | 1363,5 | 1382,5 | 1387,8 | 1398,2 | 1405,9 | 1411,2 | 1414,7 | 1414,7 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 15747,4 | 16424,6 | 17081,6 | 17764,8 | 18475,4 | 19214,5 | 19983,0 | 20782,4 | 21613,7 | 22478,2 | 23377,3 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 15747,4 | 32172,0 | 49253,6 | 67018,4 | 85493,9 | 104708,3 | 124691,4 | 145473,7 | 167087,4 | 189565,6 | 212942,9 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии | тыс. руб. | 16660,7 | 33555,4 | 51223,7 | 69699,2 | 88913,6 | 108896,7 | 129679,0 | 151292,7 | 173770,9 | 197148,2 | 221460,6 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | -76203,3 | -147888,6 | -213519,3 | -257525,8 | -335321,2 | -346710,7 | -356761,6 | -365981,1 | -374336,1 | -350958,8 | -326646,4 |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | -1,22 | -1,23 | -1,24 | -1,27 | -1,27 | -1,31 | -1,36 | -1,41 | -1,46 | -1,56 | -1,68 |

Из таблицы 4.1 следует, что инвестиции ЕТО №1 за счет увеличения НВВ не окупаются. Финансирование мероприятий должно производиться из прибыли предприятия.

## 4.2. Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №2

Реализация мероприятий предполагается за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции и заемных средств. Основными эффектами от реализации данных мероприятий являются:

- повышение эффективности работы энергоисточников;

- поддержание существующего оборудования в надлежащем состоянии.

Окупаемость мероприятий будет осуществляться с учетом следующих эффектов:

- сокращение УРУТ, за счет замещения старого оборудования, по которому достигнут или будет достигнут парковый и индивидуальный ресурс современным высокоэффективным оборудованием;

- увеличения необходимой валовой выручки, за счет включения в неё амортизационных отчислений и прибыли, направленной на инвестиции.

Мероприятия по реконструкции и развитию тепловых сетей позволят достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- несущественное увеличение условно-постоянных расходов при увеличении объема транспортировки тепловой энергии.

Эффективность инвестиций по объектам производства и передачи тепловой энергии в целом по ЕТО №2 показана в таблице 4.2. Из таблицы 4.2 следует, что инвестиции ЕТО №2 за счет увеличения НВВ не окупаются. Финансирование мероприятий должно производиться за счет региональных и (или) федеральных субсидий.

Анализ представленных ниже результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Данные мероприятия имеют «поддерживающую» направленность, т.е. предусмотрены с целью недопущения увеличения средневзвешенного срока службы тепловых сетей.

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей.

В таблице 5.1 представлена оценка ценовых последствий по основным ЕТО.

Детализация ценовых последствий представлена в п.4 Главы 14.

Таблица 4.2.  Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №2

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | -50505,0 | -146901,9 | -83062,2 | -114417,0 | -111250,8 | -131992,8 | -154858,6 | -151428,0 | -105084,6 | -725476,3 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -50505,0 | -197406,9 | -280469,1 | -394886,1 | -506136,8 | -638129,6 | -792988,2 | -944416,2 | -1049500,8 | -1774977,1 |
| Отпуск теплосетевой организации | тыс. Гкал | 369,0 | 372,7 | 376,5 | 380,2 | 384,0 | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 19125 | 9802 | 9900 | 9999 | 10099 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 19125 | 28927 | 38827 | 48827 | 58926 | 69126 | 69126 | 69126 | 69126 | 69126 | 69126 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии | тыс. руб. | 19124,6 | 20080,9 | 21084,9 | 22139,2 | 23246,1 | 24408,4 | 25628,8 | 26910,3 | 28255,8 | 29668,6 | 31152,0 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | 19124,6 | -30424,1 | -176322,0 | -258329,9 | -371639,9 | -481728,4 | -612500,8 | -766077,9 | -916160,4 | -1019832,2 | -1743825,0 |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - | -0,40 | -0,11 | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |

Таблица 5.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ в отношении ЕТО)

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2253,78 | 2546,69 | 2648,56 | 2754,50 | 2864,68 | 2979,27 | 3098,44 | 3222,38 | 3351,27 | 3485,32 | 3624,73 | 3769,72 |
| Всего | руб./Гкал | 2253,78 | 2546,69 | 2648,56 | 2754,50 | 2864,68 | 2979,27 | 3098,44 | 3222,38 | 3351,27 | 3485,32 | 3624,73 | 3769,72 |
| Индекс роста цены | % |  | 13% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2 253,78 | 2 384,50 | 2 487,03 | 2 586,51 | 2 689,97 | 2 797,57 | 2 909,48 | 3 025,86 | 3 146,89 | 3 272,77 | 3 403,68 | 3 539,82 |
| Индекс роста цены | % |  | 5,80% | 4,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 1412,97 | 1455,45 | 1488,57 | 1508,75 | 1514,82 | 1533,25 | 1538,36 | 1548,46 | 1553,7 | 1558,36 | 1560,54 | 1560,54 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | руб./Гкал | 2 283,33 | 2 656,20 | 2770,42 | 2881,23 | 2996,48 | 3116,34 | 3241,00 | 3370,64 | 3505,46 | 3645,68 | 3791,51 | 3943,17 |
| Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | руб./Гкал | 1 487,63 | 1 487,90 | 1 548,47 | 1 610,49 | 1 674,99 | 1 742,08 | 1 811,85 | 1 884,42 | 1 959,90 | 2 038,40 | 2 120,04 | 2 204,95 |
| Индекс роста цены | % |  | 16,33% | 4,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | руб./Гкал | 2 172,00 | 2 297,98 | 2 396,79 | 2 492,66 | 2 592,37 | 2 696,06 | 2 803,90 | 2 916,06 | 3 032,70 | 3 154,01 | 3 280,17 | 3 411,38 |
| Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | руб./Гкал | 1 563,77 | 1 788,87 | 1 865,79 | 1 940,42 | 2 018,04 | 2 098,76 | 2 182,71 | 2 270,02 | 2 360,82 | 2 455,25 | 2 553,46 | 2 655,60 |
| Индекс роста цены | % |  | 5,80% | 4,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 369,0 | 372,7 | 376,5 | 380,2 | 384,0 | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 |

|  | 2024 | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1687,65 | 1911,12 | 1 993,30 | 2 073,03 | 2 155,95 | 2 242,19 | 2 331,88 | 2 425,15 | 2 522,16 | 2 623,04 | 2 727,97 | 2 837,08 |
| Тариф для потребителей | руб./Гкал | 2 214,24 | 2476,64 | 2583,14 | 2686,46 | 2793,92 | 2905,68 | 3021,90 | 3142,78 | 3268,49 | 3399,23 | 3535,20 | 3676,61 |
| Всего | руб./Гкал | 2 214,24 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 |
| Индекс роста цены | % |  | 13,24% | 4,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1 687,65 | 1 785,53 | 1 862,31 | 1 936,80 | 2 014,28 | 2 094,85 | 2 178,64 | 2 265,79 | 2 356,42 | 2 450,68 | 2 548,70 | 2 650,65 |
| Тариф для потребителей | руб./Гкал | 2 214,24 | 2476,64 | 2583,14 | 2686,46 | 2793,92 | 2905,68 | 3021,90 | 3142,78 | 3268,49 | 3399,23 | 3535,20 | 3676,61 |
| Индекс роста цены | % |  | 5,80% | 4,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 21,61 | 21,45 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |